● Son transferibles,pignorables...y embargables?

● Qué es una Certificación de Obra

● Qué se va abonar (ó deducir) en una certificación de obra

● Clases de Certificaciones de Obra

● Quién la expide.

● Proceso de expedición de la Certificación

● Modelo de Certificación (Anexo del TRLCSP)

1.-  Qué es una Certificación y sus características

Es el documento que reconoce el derecho al abono ó detracción de un importe dinerario, a buena cuenta, a un contratista como consecuencia de los trabajos realizados en el período al que corresponda dicha certificación y que expide el poder adjudicador en función de:

- una relación valorada

- una liquidación

- una revisión de precios

- un anticipo a cuenta por acopios ó instalaciones

Una revisión de precios ó una sanción por demoras puede convertir la Certificación en un adeudo negativo para el contratista.

Es importante señalar que el Director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones (Artículo 144, apartado 4,  RD1098/2001. Programa de trabajo a presentar por el contratista).

1.1.- Abonos a cuenta.

El carácter de “a buena cuenta” ó “a cuenta” nos indica que en certificaciones posteriores pueden ser revisadas las cantidades ó mediciones que dieron lugar a la certificación en curso (bien por corrección de mediciones del Director de Obra, bien por detección de fallos constructivos, etc...).

Artículo 232 TRLCSP Certificaciones y abonos a cuenta

1. A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final (insertar enlace a la wiki ACTA DE MEDICIÓN FINAL) y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.

1.2.- Transferibles

Las certificaciones son transferibles, esto es, pueden ser cedidas,

Artículo 218 TRLCSP.  Transmisión de los derechos de cobro.

1. Los contratistas que, conforme al artículo anterior, tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán ceder el mismo conforme a Derecho.

2. Para que la cesión del derecho de cobro sea efectiva frente a la Administración, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión.

3. La eficacia de las segundas y sucesivas cesiones de los derechos de cobro cedidos por el contratista quedará condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el número anterior.

4. Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamientos de pago a nombre del contratista o del cedente surtirán efectos liberatorios.

1.3- Embargables.

Y también pueden ser embargadas con las condiciones que se establecen en el artículo 216 del TRLCSP.

1.4.- Frecuencia ó periodicidad

La frecuencia de las certificaciones deberá figurar, expresamente, en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de las obras. De la lectura del Texto Refundido cabe colegir que si no se indica nada en contra en el PCAP entonces se expedirán mensualmente.

Artículo 67, RD1098/2001 Reglamento. Contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

3. En los contratos de obras los pliegos de cláusulas administrativas particulares, además de los datos expresados en el apartado anterior, contendrán los siguientes:

d) Frecuencias de expedición de certificaciones de obras.

Artículo 232 TRLCSP Certificaciones y abonos a cuenta

1. A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

En el caso de las Certificaciones Finales, tendremos que tener en cuenta que será redactada en un plazo no superior

2.-  Clases de Certificación

Existen tres clases de Certificaciones: Ordinarias, Anticipadas y Finales.

  - Certificaciones Ordinarias.

El  Reglamento muestra con claridez y sencillez el proceso de emisión de la certificación:

Relaciones valoradas. Artículo 148. RD1098/2001.

1. El director de la obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas a que se refiere el artículo anterior y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen.

2. No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes, la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra.

3. La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en los correspondientes pliegos para abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitación (Gastos Generales y Beneficio Industrial) y la cifra que resulte de la operación anterior se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada que se aplicará a la certificación de obra correspondiente al período de pago de acuerdo con el contenido en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato.

Artículo 149. RD1098/2001.  Audiencia del contratista.

Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada la dirección de la obra enviará un ejemplar al contratista a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste formular las alegaciones que estime oportunas en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la recepción del expresado documento.

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte del contratista se considerará otorgada la conformidad a la relación valorada. En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista, éstas se tendrán en cuenta a la hora de redactar la próxima relación valorada o, en su caso, en la certificación final o en la liquidación del contrato.

Artículo 150. RD1098/2001.  Certificaciones de obra.

A los efectos del artículo 99.4 de la Ley, el director, sobre la base de la relación valorada, expedirá la correspondiente certificación de obra en el plazo máximo de diez días siguientes al período a que corresponda.

Artículo 151. RD1098/2001.  Modelos y numeración de certificaciones.

1. Las certificaciones se ajustarán al modelo del anexo XI que será de uso obligatorio para la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y restantes entidades públicas estatales sujetas a la Ley.

2. Las certificaciones, aunque concurran varias entidades a la financiación, se numerarán correlativamente para cada contrato.

2.2.- Certificaciones Anticipadas: Atendiendo a si en el momento de su expedición existe crédito suficiente en la anualidad correspondiente (en la partida presupuestaria de dicho año).

Artículo 152. RD1098/2001.  Cómputo del plazo de las certificaciones que excedan de lasanualidades previstas.

En las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 99.4 de la Ley desde la fecha de su expedición, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados deberían producirse.

2.3.- Certificación Final: A expedir en un plazo máximo de tres meses desde la recepción de las obras. No confundir con la liquidación del contrato, son dos cuestiones que a menudo se confunden.

Cuando tengan lugar en un contrato recepciones parciales de partes de obra susceptibles de ser entregadas al uso público de conformidad con el artículo 235.5 del TRLCSP de la Ley, deberá expedirse la correspondiente certificación a cuenta (Artículo 165. RD1098/2001. Recepciones parciales, el Reglamento se refiere al art. 147.5 de la antigua Ley -RD2/2000- siendo su equivalente actual en el TRLSCP el art.235.5). Aunque no se expresa explícitamente que deba ser una certificación final “parcial”, la Junta Consultiva de Contratación de la Comunidad de Madrid estima que sí se deben hacer tantas certificaciones finales como recepciones parciales se efectuen:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PCON_InfoAdmin_FA&cid=1142599598629&pageid=1232500885759&pagename=PortalContratacion%2FPCON_InfoAdmin_FA%2FPCON_fichaJuntaConsultiva

Artículo 165. RD1098/2001. Recepciones parciales.

Cuando tengan lugar en un contrato recepciones parciales de partes de obra susceptibles de ser entregadas al uso público de conformidad con el artículo 147.5 de la Ley, deberá expedirse la correspondiente certificación a cuenta.

3.-  Conceptos de abono ó detracción de la Certificación

3.1.- Los trabajos normales en su desarrollo efectuados en el periodo al que se refiera la Certificación.

Artículo 232 TRLCSP Certificaciones y abonos a cuenta

1. A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

3.2.- Los importes (positivos ó negativos) correspondientes a las revisiones de precios

Artículo 94 TRLCSP. Pago del importe de la revisión

El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo, de oficio, mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales o, excepcionalmente, cuando no hayan podido incluirse en las certificaciones o pagos parciales, en la liquidación del contrato.

Artículo 106. RD1098/2001. Práctica de la revisión de precios en contratos de obras y suministro de fabricación.

1. La revisión de precios se practicará periódicamente con ocasión de la relación valorada de las obras ejecutadas en cada período, recogiéndose en una sola certificación la obra ejecutada y su revisión, ajustándose al modelo que figura en el anexo XI. Dicha certificación se tramitará como certificación ordinaria, imputándose a la anualidad contraída para el contrato o tomándose razón para endoso, como certificación anticipada, si dicha anualidad estuviera agotada.

3.3.- Los importes (negativos) correspondientes a penalidades por ejecución defectuosa y/ó demoras.

Artículo 212 TRLCSP Ejecución defectuosa y demora

8. Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

3.4.- Las actuciones preparatorias para la ejecución de una ó varias unidades de obra, p.ej. .acopios previos de materiales, instalaciones tales como apeos, encofrados especiales, pasarelas, agotamientos ó achiques especiales, atajeas...

Artículo 232 TRLCSP Certificaciones y abonos a cuenta

2. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos pliegos de cláusulas administrativas particulares y conforme al régimen y los límites que con carácter general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía.

4.-  Plazos para el abono.

5.-  La Certificación en el Contrato Menor de Obras

El Reglamento deja claro que si bien la factura, en singular, podrá constituir el auténtico documento contractual, podrán expedirse certificaciones durante la ejecución del contrato menor de obras que deberán ir acompañadas de sus respectivas facturas, en las cuales deberá recogerse que corresponden a la certificación x del contrato menor y, y demás detalles aclaratorios que se consideren precisos.

Artículo 72. RD1098/2001 Reglamento. Contratos menores.

1. En los contratos menores podrá hacer las veces de documento contractual la factura pertinente, que deberá contener los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales. En todo caso, la factura deberá contener las siguientes menciones:[...]

2. Se deberá expedir y entregar factura por las certificaciones de obra o los abonos a cuenta que se tramiten con anterioridad al cumplimiento total del contrato. En estos casos, se hará indicación expresa de esta circunstancia en las facturas correspondientes.

Artículo 235 TRLCSP. Recepción y plazo de garantía

1. A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el artículo 222.2 concurrirá el responsable del contrato a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en el artículo 216.4 de esta Ley.

Hablando de Concesión de Obra, aparece cláramente distinguidas las certificaciones mensuales de la certificación final.

Art. 243, TRLCSP, Modificación del proyecto

3. En las obras financiadas parcialmente por la Administración concedente, mediante abonos parciales al concesionario con base en las certificaciones mensuales de la obra ejecutada, la certificación final de la obra acompañará al documento de valoración y al acta de comprobación a que se refiere el apartado anterior.

3. Se exceptúan de lo establecido en los apartados anteriores aquellos suministros o

servicios cuya prestación se acredite en el tráfico comercial por el correspondiente

comprobante o recibo, en el que ha de constar al menos la identidad de la empresa que lo

emite, el objeto de la prestación, la fecha, el importe y la conformidad del servicio

competente con la prestación recibida.

Artículo 160. RD1098/2001Variaciones sobre las unidades de obras ejecutadas.

1. Sólo podrán introducirse variaciones sin previa aprobación cuando consistan en la

alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las

mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al

10 por 100 del precio primitivo del contrato, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido.

2. Las variaciones mencionadas en el apartado anterior, respetando en todo caso el límite

previsto en el mismo, se irán incorporando a las relaciones valoradas mensuales y

deberán ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales,

Artículo 199. RD1098/2001. Valoración de los trabajos y certificaciones.

1. En los contratos de consultoría y asistencia y en los de servicios que sean de tracto

sucesivo el representante del órgano de contratación, a la vista de los trabajos realmente

ejecutados y de los precios contratados, redactará las correspondientes valoraciones en

los períodos que fije el pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su defecto,

mensualmente.

Las valoraciones se efectuarán siempre al origen, concretándose los trabajos realizados

en el período de tiempo de que se trate.

En cuanto a la audiencia al contratista se observará lo dispuesto en el artículo 149 de este

Reglamento.

2. No podrá omitirse la redacción de la valoración por el hecho de que, en algún período,

la prestación realizada haya sido de escaso volumen e incluso nula, a menos que se

hubiese acordado la suspensión del contrato.

3. Las certificaciones para el abono de los trabajos efectuados se expedirán tomando

como base la valoración correspondiente y se tramitarán por el representante del órgano

de contratación dentro de los diez días siguientes al período de tiempo a que

correspondan.

Artículo 200. RD1098/2001. Valoraciones y certificaciones parciales.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán autorizar valoraciones

parciales por trabajos efectuados antes de que se produzca la entrega parcial de los

mismos. Prevista esta posibilidad, para que las certificaciones consecuencia de dichas

valoraciones puedan ser abonadas deberá solicitarse por el contratista y ser autorizadas

por el órgano de contratación.

Las certificaciones consecuencia de las valoraciones parciales por trabajos efectuados a

que se refiere el párrafo anterior sólo podrán tramitarse cuando el contratista haya

garantizado su importe, mediante la prestación de la garantía correspondiente en los

términos de los artículos 35 a 47 de la Ley y 55 a 65 de este Reglamento.

Artículo 201. RD1098/2001.  Abonos a cuenta por operaciones preparatorias.

1. El adjudicatario tendrá derecho a percibir a la iniciación de la ejecución del contrato

hasta un 20 por 100 del importe total del mismo, como abono a cuenta para la

financiación de las operaciones preparatorias, debiéndose asegurar el referido pago

mediante la prestación de garantía.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior

el pliego de cláusulas administrativas particulares, además de lo establecido en el artículo

67, apartados 1, 2, 6 y 7 de este Reglamento, especificará:

a) Las operaciones preparatorias, como instalaciones y adquisición de equipo y medios

auxiliares, susceptibles de abonos a cuenta.

b) La exigencia, en su caso, de un programa de trabajo.

c) Los criterios y la forma de valoración de las operaciones preparatorias.

d) El plan de amortización de los abonos a cuenta.

3. El representante del órgano de contratación, oído el contratista, propondrá al órgano de

contratación el concreto abono que proceda.

DECRETO 3854/1970, PCAG

CAPÍTULO III Abono de la obra ejecutada

SECCIÓN 1ª Medición y valoración

Cláusula 45 Mediciones.

La Dirección realizará mensualmente, y en la forma que establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior.

El contratista o su Delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección con suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista o su Delegado.

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.

Cláusula 46 Relaciones valoradas.

La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el artículo anterior y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen.

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valora a mensual por el hecho de que, en algún mes, la obra realzada haya sido de pequeño volumen e incluso nula, a menos que la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra.

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente pliego para abono de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de contrata y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual.

Cláusula 47 Certificaciones.

Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se tramitarán por el Director en los siguientes diez días del período que corresponda.

Cláusula 48 Audiencia del contratista.

En la misma fecha en que el Director tramite la certificación remitirá al contratista una copia de la misma y de la relación valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos, que el contratista podrá formular en el plazo de quince días, contados a partir del de recepción de los expresados documentos.

En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se considerarán aceptados por el contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.

El contratista no podrá alegar. en caso alguno, los usos y costumbres del país o región respecto de la aplicación de los precios o la medición de las unidades de obra.